## Hoja1
Entrega | Historia | Estimacion de tiempo | complejidad | Componente
Registrar paciente |  | 1 Día
1 | El medico ingresa los datos del paciente. |  | 1 Punto | x
1.1 | El medico adjunta documentos del paciente |  | 5 Puntos | x
1.2 | EL medico ingresa (agrega) nueva información del paciente. |  | 3 Puntos | x
Administrar información del paciente |  | 1 Día
2 | El medico necesita una opción para buscar (imágenes) por fecha los registros. |  | 5 Puntos |  | x | x
2.1 | El medico necesita una opción para buscar (imágenes) por tipo de examen realizado. |  | 5 Puntos |  | x | x
2.2 | El medico necesita una opción para ordenar por fecha los registros. |  | 5 Puntos |  | x
2.3 | El medico necesita una opción para ordenar por tipo de examen. |  | 5 Puntos |  | x
Visualizar imagen del paciente |  | 3 Días
3 | El medico necesita una opción para abrir una imagen del paciente. |  | 5 Puntos |  |  | x | x
3.1 | El medico necesita una opción para cerrar una imagen del paciente. |  | 2 Puntos |  |  | x
3.2 | El medico necesita una opción para desplegar varias imágenes en el mismo Workspace. |  | 5 Puntos |  |  |  | x
3.3 | El medico necesita una opción para crear solicitudes de exámenes para el paciente. |  | 3 Puntos
Manipular las imágenes del paciente |  | 5 Días
4 | El medico necesita una opción para ampliar la\s imagen\es del paciente. |  | 8 Puntos |  |  |  |  | x
4.1 | El medico necesita una opción para reducir la\s imagen\es del paciente. |  | 8 Puntos |  |  |  |  | x
4.2 | El medico necesita una opción para rotar a la derecha la\s imagen\es del paciente. |  | 8 Puntos |  |  |  |  | x
4.3 | El medico necesita una opción para rotar a la izquierda la\s imagen\es del paciente. |  | 8 Puntos |  |  |  |  | x
4.4 | El medico debe poder editar la imagen, para poder identificar mejor las anomalías. |  | 10 Puntos |  |  |  |  | x
Modelo 3D |  | 10 Días
5 | El medico necesita una opción para crear un modelo 3d a partir de las imagenes del paciente. |  | 40 Puntos
5.1 | El medico necesita una opción para exportar el modelo 3d a partir de las imagenes del paciente. |  | 40 Puntos